ส่วนที่ 1

ส่วนนำ

หลักการและเหตุผล

วัฒนธรรมไทยเป็นวัฒนธรรมที่ผ่านกระบวนการคิดค้น เลือกสรร กลั่นกรอง และปรับปรุงด้วยสติปัญญาอันชาญฉลาดบนพื้นฐานของสภาพแวดล้อมในแต่ละยุคแต่ละสมัย  ส่งผลให้เกิดความกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกในสังคม  วัฒนธรรมไทยส่วนหนึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงภูมิความรู้ความเฉลียวฉลาดของชุมชนจนกลายเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่มีความแตกต่างหลากหลายแต่มีความผสมกลมกลืนกันและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาลในด้านสังคม กำหนดให้มีการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีสันติสุขอย่างยังยืนบนฐานของวัฒนธรรมไทย ให้รักษาสืบทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเชิดชูคุณค่าและจิตวิญญาณของความเป็นไทย  ซึ่งความรู้ด้านงานช่างฝีมือพื้นบ้าน (Traditional Craftsmanship) เป็นแหล่งข้อมูลทางวัฒนธรรมที่สำคัญสะท้องถึงภูมิปัญญาแห่งชนชาติไทย

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตระหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญาดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษาในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จึงได้จัดโครงการวัฒนธรรมแบบสัญจรขึ้น โดยการเชื่อมโยงแหล่งวัฒนธรรมแห่งภูมิปัญญาไทย เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการตระหนักในการดำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมแห่งชนชาติไทยสืบต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อสำรวจและศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนจากแหล่งข้อมูลทางวัฒนธรรมอีสานใต้

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดผลผลิต

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                   ด้านสังคมศาสตร์           ด้านบริการวิชาการ             ด้านวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี                  ด้านวิจัยองค์ความรู้          ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ประเภทโครงการ

โครงการใหม่

โครงการต่อเนื่อง (ระบุปีที่เริ่มดำเนินการครั้งแรกพร้อมงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน)

ปีที่ 1 ดำเนินการเมื่อ (วัน/เดือน/ปี) ............................... งบประมาณที่ใช้........................บาท

ปีที่ 2 ดำเนินการเมื่อ (วัน/เดือน/ปี) ............................... งบประมาณที่ใช้........................บาท

ปีที่ 3 ดำเนินการเมื่อ (วัน/เดือน/ปี) ............................... งบประมาณที่ใช้........................บาท

ปีที่ 4 ดำเนินการเมื่อ (วัน/เดือน/ปี) ............................... งบประมาณที่ใช้........................บาท

ปีที่ 5 ดำเนินการเมื่อ (วัน/เดือน/ปี) ............................... งบประมาณที่ใช้........................บาท

ส่วนที่ 2

วิธีดำเนินการ

รายงานงบประมาณโครงการ

แผ่นดิน  เงินรายได้  รายได้อื่นๆ (เงินเหลือจ่าย)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...2558.......................

หน่วยงาน.......คณะศิลปศาสตร์..............................

ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 25..... - 31 ธันวาคม 25.....

ครั้งที่ 2 วันที่ 1 มกราคม 25..... - 31 มีนาคม 25.....

ครั้งที่ 3 วันที่ 1 เมษายน 25..... – 30 มิถุนายน 25…..

ครั้งที่ 4 วันที่ 1 กรกฎาคม 25….. – 30 กันยายน 25…..

ผลผลิต

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  ด้านสังคมศาสตร์

ด้านบริการวิชาการ            ด้านวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี

ด้านวิจัยองค์ความรู้              ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

กลุ่มเป้าหมายและผู้เข้าร่วมโครงการ

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	แผน......24.......... คน   ผล........24............คน

ผู้บริหาร			จำนวน	2	คน

อาจารย์/นักวิชาการ 	จำนวน	19	คน

เจ้าหน้าที่			จำนวน	3	คน

บุคคลทั่วไป			จำนวน		คน

นักศึกษา			จำนวน		คน

อื่นๆ                     	 จำนวน		คน

รวมทั้งสิ้น	จำนวน	24	 คน

| รายการตัวชี้วัด |  | หน่วย | แผน/ผล การดำเนินงาน |  |  | ผลการดำเนินงานของโครงการ |  | อธิบายสาเหตุ ที่ไม่สามารถบรรลุตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | แผน |  | ผล | บรรลุ | ไม่บรรลุ |  |
| เชิงปริมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | จำนวนครั้งที่ดำเนินโครงการ | ครั้ง | 1 |  | 1 |  |  | ............................................................ |
| 2. | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | คน | 25 |  | 27 |  |  | ............................................................ |
| 3. | ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ และมีผลลัพธ์จากการดำเนินงาน | ร้อยละ | 80 |  | 94.2 |  |  | ........................................................................................................................ |
| เชิงคุณภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ |  | 90 | 90 |  |  | ............................................................ |
| 2. | ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมในกระบวนการให้บริการ | ค่าเฉลี่ย |  | 3.75 | 4.78 |  |  | ........................................................................................................................ |
| 3. | ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ที่ได้รับ | ค่าเฉลี่ย |  | 3.75 | 4.71 |  |  | ........................................................................................................................ |
| เชิงเวลา |  |  |  |  |  |  |  |  |
| วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินโครงการ |  | อธิบายสาเหตุที่ไม่สามารถบรรลุตามแผน |  |  |  |  |  |  |
| แผน | เริ่มต้น วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | แล้วเสร็จวันที่ 26 เดือน พฤศจิกายนพ.ศ 2557 |  |  |  |  |  |  |  |

งบประมาณ

2.1 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ         ...202,300...........  บาท  (จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติทั้งหมด)

2.2 งบประมาณที่จ่ายจริง                ....201,140.......... บาท  (จำนวนเงินที่ได้ใช้จ่ายในโครงการทั้งหมด)

2.3 งบประมาณเหลือจ่าย                ......1,160...........  บาท  (จำนวนเงินคงเหลือ  2.1- 2.2 )

| ### รายการ | จำนวนเงิน (บาท) |
| --- | --- |
| ค่าตอบแทน 1.ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน 1,200 บาท 6 ชม. 3วัน ค่าใช้สอย 1.ค่าที่พักวิทยากร 1 คน x 1200 บาท x 2 วัน 2.ค่าที่พักผู้เข้าร่วมอบรม 24 คน 600บาท 2วัน 3.ค่าอาหารเช้า 24 คน 150บาท 1มื้อ 4.ค่าอาหารกลางวัน 24คน 250บาท 3มื้อ 5.ค่าอาหารเย็น 24คน 300บาท 3มื้อ 6.ค่าอาหารว่าง 24คน 50บาท 6มื้อ 7.ค่าเช่ารถบัสพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 16000x3วัน ค่าวัสดุ 1. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ | 21,600 21,600 129,600 2400 28,800 3,600 18,000 21,600 7,200 48,000 1,000 1,000 |
| ### รวมทั้งสิ้น | 152,200 |

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน

รายจ่าย

งบประมาณ  152,200 บาท  (-หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน -)

หมายเหตุ : ตามเบิกจ่ายจริงทุกรายการ

ส่วนที่ 3

ประเมินผลการดำเนินงาน

รายงานผลการประเมินผลโครงการวัฒนธรรมสัญจรอีสานใต้

วันที่ 24 -26 พฤศจิกายน 2557

ณ นครราชสีมา-บุรีรัมย์-สุรินทร์

ข้อมูลจำเพาะ

1.   แบบประเมิน เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แต่ละระดับมีความหมาย ดังนี้

- หมายถึง  ระดับความพึงพอใจ  มากที่สุด

- หมายถึง  ระดับความพึงพอใจ  มาก

- หมายถึง  ระดับความพึงพอใจ  ปานกลาง

- หมายถึง  ระดับความพึงพอใจ  น้อย

1     หมายถึง  ระดับความพึงพอใจ  น้อยที่สุด

2.   การวิเคราะห์จำแนกตามหัวข้อที่ประเมิน โดยรายงานผลสรุปทั้งหมดในรูปตาราง ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับความสำคัญของค่าเฉลี่ยเลขคณิต โดยแบ่งเป็นช่วงดังนี้

ค่าเฉลี่ย  4.50 - 5.00   หมายถึง   ระดับความพึงพอใจ  มากที่สุด

ค่าเฉลี่ย  3.50 – 4.49   หมายถึง  ระดับความพึงพอใจ  มาก

ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49   หมายถึง  ระดับความพึงพอใจ  ปานกลาง

ค่าเฉลี่ย  1.50 – 2.49   หมายถึง  ระดับความพึงพอใจ  น้อย

ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.49   หมายถึง  ระดับความพึงพอใจ  น้อยที่สุด

ผลการประเมิน

ผลการประเมินจากแบบสอบถามที่ได้รับ จำนวน 22 ชุด เป็นดังนี้

1.  ข้อมูลทั่วไป

1.1   เพศ

| เพศ | จำนวน | ร้อยละ |
| --- | --- | --- |
| ชาย | 10 | 45.45 |
| หญิง | 12 | 54.55 |
| รวม | 30 | 100.0 |

1.  ผลการประเมินด้านความรู้ความเข้าใจ

| หัวข้อที่ประเมิน | ค่าทางสถิติ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ระดับความพึงพอใจ |
| 1. ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอีสานใต้ ก่อน การจัดโครงการ | 3.14 | 1.08 | ปานกลาง |
| 2. ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอีสานใต้ หลัง การจัดโครงการ | 4.18 | 0.73 | มาก |

2.  ด้านกิจกรรม

| หัวข้อที่ประเมิน | ค่าทางสถิติ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ระดับความพึงพอใจ |
| 1. ลำดับกิจกรรม และสถานที่ทางวัฒนธรรมมีความเหมาะสม | 4.23 | 0.61 | มาก |
| 2. วิทยากรมีความรู้เหมาะสมกับกิจกรรม | 4.32 | 1.17 | มาก |
| ความพึงพอใจโดยรวม | 4.275 | 0.89 | มาก |

3.  ผลการประเมินด้านการนำไปใช้ประโยชน์

| หัวข้อที่ประเมิน | ค่าทางสถิติ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ระดับความพึงพอใจ |
| 1. สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ | 3.95 | 0.58 | มาก |
| 2. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ | 4.18 | 0.73 | มาก |
| 3. ความพึงพอใจของการดำเนินโครงการในภาพรวม | 4.23 | 0.53 | มาก |
| 4. เสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม | 4.18 | 0.66 | มาก |
| ความพึงพอใจโดยรวม | 4.135 | 0.625 | มาก |

4.  ผลการประเมินด้านสถานที่และระยะเวลา

| หัวข้อที่ประเมิน | ค่าทางสถิติ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ระดับความพึงพอใจ |
| 1. สถานที่ในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม | 4.09 | 1.02 | มาก |
| 2. ระยะเวลาในการอบรมเหมาะสม | 4.27 | 0.63 | มาก |
| ความพึงพอใจโดยรวม | 4.18 | 0.825 | มาก |

5.  ข้อเสนอแนะ

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

2 : วิเคราะห์สรุปคะแนนความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย

จากการวิเคราะห์ พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการ

- มี ความรู้ความเข้าใจในเรื่องศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอีสานใต้ ก่อนการจัดโครงการ

ความพึงพอใจระดับปานกลาง

- มี ความรู้ความเข้าใจในเรื่องศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอีสานใต้ หลังการจัดโครงการ

ความพึงพอใจระดับมาก

3. ลำดับกิจกรรม และสถานที่ทางวัฒนธรรมมีความเหมาะสม

ความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด

4. วิทยากรมีความรู้เหมาะสมกับกิจกรรม

ความพึงพอใจ ระดับมาก

5. สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ ถ่ายทอดได้

ความพึงพอใจ ระดับมาก

6. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้

ความพึงพอใจ ระดับมาก

7. ความพึงพอใจของการดำเนินโครงการในภาพรวม

ความพึงพอใจ ระดับมาก

8. เสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม

ความพึงพอใจ ระดับมาก

9.สถานที่ในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม

ความพึงพอใจ ระดับมาก

10.ระยะเวลาในการอบรมมาความเหมาะสม

ความพึงพอใจ ระดับมา

ผลการวิเคราะห์การนำไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการ

3 : วิเคราะห์สรุปความคิดเห็นด้านการนำไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย

จากการวิเคราะห์ พบว่า................................................ ..................................................................................

ผลการวิเคราะห์  อื่นๆๆ (ถ้ามี)

ส่วนที่ 4

สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความประทับใจได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนาน

ด้านความรู้ความเข้าใจ

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสนใจในการเข้าเยี่ยมชมในแต่ละที่ และมีความสนใจในเนื้อหาที่วิทยากรได้อธิบายมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องศิลปวัฒนธรรม ก่อนการจัดโครงการ อยู่ในระดับปานกลาง และความรู้ความเข้าใจในเรื่องศิลปวัฒนธรรม หลังการจัดโครงการอยู่ในระดับมาก

ด้านความพึงพอใจ

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจลำดับกิจกรรม และสถานที่ทางวัฒนธรรมมีความเหมาะสม

รวมทั้งวิทยากรมีความรู้เหมาะสมกับกิจกรรม ได้รับความรู้จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ และได้รับความสนุกสนานจากการเข้าร่วมโครงการบรรยากาศและภาพรวมของการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมาก

ด้านการนำไปใช้ประโยชน์

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ ถ่ายทอดได้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้รวมทั้งมีความพึงพอใจของการดำเนินโครงการในภาพรวมเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมอยู่ในระดับมาก

ด้านสถานที่และระยะเวลา

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจสถานที่ในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสมรวมถึงระยะเวลาในการอบรมมาความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

ปัญหา อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผู้เข้าร่วมโครงการต้องการ ให้กำชับเรื่องของการรักษาเวลาและหากมีการใช้เวลาในแต่ละกิจกรรมยาวนานเกินไป ก็ควรมีการตัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสม

ส่วนที่ 5

ภาคผนวก

1.หนังสือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ(ถ้ามี)

1.หนังสือที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการ,ตารางดำเนินโครงการ

1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ

- มาตรการประหยัดและหลักการพิจารณาค่าใช้จ่ายในโครงการของมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)

2.แบบสำรวจความต้องการรับบริการของกลุ่มเป้าหมาย(บริการวิชาการ)

3.หนังสือติดต่อประสานงานกลุ่มเป้าหมาย (ถ้ามี)

2.หนังสือขออนุญาตไปราชการ ขอใช้ยานพาหนะ ขอยืมเงินทดรองราชการ

2.สำเนาใบเสร็จในการเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ

2.รายละเอียดการลงทะเบียน

- แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เข้าร่วมโครงการ

11.ประสงค์จะนำเสนอโครงการนี้ในรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัย        ใช่        ไม่ใช่

ผู้จัดทำรายงานโครงการ

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

วันที่	เดือน		พ.ศ.

หมายเหตุ : ถ้ามีโครงการย่อยให้สรุปรวมเป็นภาพโครงการใหญ่ที่ขออนุมัติ

โครงการ วัฒนธรรมสัญจร
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2557  ณ จ.นครราชสีมา – บุรีรัมย์ – สุรินทร์

วิทยากรอธิบายประวัติของปราสาทเมืองต่ำ จ. บุรีรัมย์

กิจกรรมที่ 2  วิจัย

สัมภาษณ์

สัมภาษณ์หมอช้าง

หมอช้าง หรือครูบา

ศาลปะกำและหมอช้าง

ถ่ายภาพหมู่กับหมอช้าง

เยี่ยมชมหมู่บ้านผ้าไหม

การสาธิตการย้อมผ้าไหม

ปราสาทหินพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์

ประตูชุมพล จ.นครราชสีมา